**ОТЧЕТ об оценки эффективности и реализации муниципальных программ Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области за 2018 год**

О**ТЧЕТ**

**об оценки эффективности и реализации**

**муниципальных программ Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области за 2018 год**

      Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области (далее –муниципальных программ) за 2018 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации   и оценки эффективности муниципальных программ утвержденны постановлением Главы  Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области от 21 ноября  2014 г. № 56

В 2018 году осуществлялась реализация 5   муниципальных программ Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области :

   1.«Развитие  культуры в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы»;

    2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Большезмеинском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы»;

    3. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2020 годы»;

4.»Развитие и укрепление  материально-технической базы муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района курской области  на 2017-2020 годы»

  5.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Большезмеинского сельсовета Щигровского района курской области на 2018-2020 годы»

По итогам 2018 года достигнуты установленные плановые значения    целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

ОТЧЕТ

         по оценке эффективности реализации муниципальной  программы

                 "Развитие культуры в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы»

Программа «Развитие культуры в  муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» утверждена постановление Администрации Большезмеинского сельсовета  от 24.10.2016 г № 69

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы»  (далее – Программа) была направлена на создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, привлечения жителей сельского поселения к систематическим занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам.

 Мероприятия программы обеспечивали развитие учреждения культуры, совершенствовали  организацию досуга населения и поддержку традиционной народной культуры. В этих целях организовывались  районные конкурсы,  концертные мероприятия, смотры, конкурсы, в том числе с привлечением районных коллективов.

Особое внимание в деятельности  работы уделялось работе с детьми и молодежью. Проводилась работа по профилактике наркомании среди молодежи и подростков, художественно – эстетическому воспитанию детей, досуговой работе с ветеранами и инвалидами. Большое внимание уделялось организации досуга молодежи. Было проведено много игровых программ, конкурсов и прочих мероприятий.

   В 2018 году и последующий период перед культурным учреждением   стоит задача повышение качества жизни граждан Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими  муниципальных  услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

  На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было выделено 260242,47 руб., исполнение составило  260242,47  руб.,

    Объем расходов бюджета учреждения культуры в части расходов на оплату труда и начисления в 2018 году составил 204000  руб. , что  соответствует  показателям « дорожной карты»  по реализации Указа Президента РФ №597 от 7 мая 2012 года.

Экономический эффект от реализации муниципальной программы: эффективное функционирование учреждений культуры, повышение уровня показателя проведения и увеличение количества посещений культурно- досуговых мероприятий.

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
 Итоги программы признаются положительными , программа рекомендуется к дальнейшей реализации

ОТЧЕТ

         по оценке эффективности реализации муниципальной  программы

**«Развитие  муниципальной службы в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2018-2020 годы»**

**Программа «Развитие  муниципальной службы в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Большезмеинского сельсовета  30.11.2017 г № 154**

     Ответственный исполнитель -    Администрация Большезмеинского сельсовета Щигровского района  Курской области

     В 2018 году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программой Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области запланировано достижение  значений   целевых показателей (индикаторов).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в целевой Программе | Достигнуто | отклонение от утвержденного значения(+, -, %) | Эффективность целевого индикатора, % |
| Переподготовка и повышение квалификации 3 муниципальных служащих | человек | 3 | 3 |   | 100 |

  Отчет за 2018 год о финансировании и реализации мероприятий муниципальной  целевой программы Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Большезмеинском сельсовете Щигровского района Курской области на 2018 — 2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятий Программы | Источники и объемы финансирования на год (тыс.рублей) | Фактическипроведенныемероприятия.Достигнутыерезультатымероприятийза год [\*\*](http://bolzmey.rkursk.ru/l) | Примечание [\*\*\*](http://bolzmey.rkursk.ru/l) |
| местный бюджет | бюджеты других уровней (по уровням) | внебюджетные источники | общий объем финансирования |
| план года[\*](http://bolzmey.rkursk.ru/l) | испол-нено за год (кассо-вые расходы) | план года | исполнено за год (кассовые расходы) | план года | исполнено за год | план года | исполнено за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 | 12 |
| 2 | Повышение квалификации муниципальных служащих | 4,750 | 4,750 |   |   |   |   | 4,750 | 4,750 |   |   |
| 4 | Всего по Программе | 4,750 | 4,750 |   |   |   |   | 4,750 | 3,3004,750 |

Проведенный анализ выполнения программных мероприятий  позволяет сделать вывод о том, что действия органов местного самоуправления  обеспечило реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018 - 2020 годы» базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении развития муниципальной службы на требуемом уровне  обеспечены.

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

ОТЧЕТ

         по оценке эффективности реализации муниципальной  программы

**«Обеспечение  доступным и куомфортным жильем  и коммунальными услугами граждан  в Большезмеинском сельсовете  Щигровского района Курской области  на 2015-2020 годы»**

**Программа  «Обеспечение  доступным и куомфортным жильем  и коммунальными услугами граждан  в Большезмеинском сельсовете  Щигровского района Курской области  на 2015-2020 годы» утверждена постановление Администрации Большезмеинского сельсовета  от 31.10.2014 г № 52.**

    Ответственный исполнитель -    Администрация Большезмеинского сельсовета Щигровского района  Курской области

    В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программой Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области запланировано  выполнение 1  целевого индикатора.

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной целевой программы за 2018 год  муниципальной   программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Большезмеинском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в целевой Программе | Достигнуто | отклонение от утвержденного значения(+, -, %) | Эффективность целевого индикатора, % |
| Мероприятия по уличному освещению, озеленению, прочим мероприятиям по благоустройству |   |   |   |   | достигнуто |
| Итоговая сводная оценка |   |   |   |   |   |

   Отчет за 2018 год о финансировании и реализации мероприятий муниципальной  целевой программы   «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Большезмеинском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятий Программы | Источники и объемы финансирования на год (тыс.рублей) | Фактическипроведенныемероприятия.Достигнутыерезультатымероприятийза год [\*\*](http://bolzmey.rkursk.ru/l) | Примечание [\*\*\*](http://bolzmey.rkursk.ru/l) |
| местный бюджет | бюджеты других уровней (по уровням) | внебюджетные источники | общий объем финансирования |
| план года[\*](http://bolzmey.rkursk.ru/l) | испол-нено за год (кассо-вые расходы) | план года | исполнено за год (кассовые расходы) | план года | исполнено за год | план года | исполнено за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 | 12 |
| 1 |  содержание сети уличного освещения | 265,17 | 265,17 | - | - | - | - | 265,17 | 265,17 |   |   |
|   | Всего по Программе | 265,17 | 265,17 |   |   |   |   | 265,17 | 265,17 |   |   |

Проведенный анализ выполнения программных мероприятий  позволяет сделать вывод о том, что ,  меры необходимые для реализации  обеспечения благоустройства территории муниципального образования  выполнены.. Основные показатели программы в 2018 году достигнуты.

Экономический эффект от реализации муниципальной программы: повышение уровня благоустройства, повышение надежности уличного освещения,   повышения уровня жизни населения.

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

**ОТЧЕТ**

         по оценке эффективности реализации муниципальной  программы

**«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Большезмеинский сельсовет»   Щигровского района Курской области  на 2017-2020 годы»**

**Программа  «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Большезмеинский сельсовет»   Щигровского района Курской области  на 2017-2020 годы» утверждена постановление Администрации Большезмеинского сельсовета  от 24.10.2016 г № 68**

Ответственный исполнитель -    Администрация Большезмеинского сельсовета Щигровского района  Курской области

**В 2018 году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программой Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области запланировано достижение  значений   целевых показателей (индикаторов).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **ЕИ** | **Значение целевого показателя** | **%** | **Оценка в баллах** | **рейтинг** |
| **план** | **факт** |
| Программа **«Материально-техническое обеспечение учреждений и формирование имиджа Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы»**  |
| **Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений** | Тыс.р.    |

|  |
| --- |
| 175135,29 |

  |

|  |
| --- |
|  175135,29 |

  |  100  |   1  | Положительное значение |
| **Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** |  | 175135,29 | 175135,29 |  100  |   1  | Положительное |

Общий объем   расходов бюджета муниципального образования «Большезмеинский сельсовет»  на реализацию мероприятий составил 175135,29   руб. Финансирование   расходов на  программное обеспечение,   услуги связи, обслуживание и содержание административного здания  произведено исходя из фактической потребности

Основными задачами программы являются:

-         оснащение компьютерной техникой, программным и матекриально-техническим обеспечение учреждений муниципального образования

-        повышение эффективности системы муниципального управления

-        формирование имиджа Большезмеинского сельсовета

Экономический эффект   от реализации мероприятий программы: это улучшение   качества обслуживания населения.

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

**ОТЧЕТ**

         по оценке эффективности реализации муниципальной  программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Большезмеинского сельсовета Щигровского района курской области на 2018-2020 годы»

**Программа  ««Социальная поддержка граждан Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Большезмеинского сельсовета  21.11.2018 г № 111**

Ответственный исполнитель -    Администрация Большезмеинского сельсовета Щигровского района  Курской области

**В 2018 году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программой Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области запланировано достижение  значений   целевых показателей (индикаторов).**

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан Большезмеинского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2018-2020 годы»

подпрограммы муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения показателей |   |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2018год |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   |   |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа «Социальная поддержка гражданБольшезмеинского сельсовета Щигровского районаКурской области на 2018-2020 годы»  |   |   |   |
| 1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % |   | 100 |   |   |
| подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |   |   |   |
| 1.1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % |   |      100 |   |   |

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования.

По данной программе отражались расходы по  доплате к пенсии  муцниципальным служащим.

Общий объем   расходов бюджета муниципального образования «Большезмеинский сельсовет»  на реализацию данной программы составил 43679,20 руб

Основными  задачами и целями  программы является повышение качества жизни отдельных категорий граждан и  выполнение обязательств государства по социальной поддержке отдельным категориям населения

Экономический эффект   от реализации мероприятий программы: повышение качества жизни отдельных категорий граждан

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.