**ОТЧЕТ об оценки эффективности и реализации муниципальных программ Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области за 2016 год**

**ОТЧЕТ**

**об оценки эффективности и реализации**

**муниципальных программ Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области за 2016 год**

      Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области (далее –муниципальных программ) за 2016 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации   и оценки эффективности муниципальных программ утвержденны постановлением Главы  Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области от 21 ноября  2014 г. № 56

В 2016 году осуществлялась реализация 4   муниципальных программ Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области :

   1.«Развитие  культуры в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2015-2017 годы»;

    2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Большезмеинском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы»;

    3. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2015-2017 годы»;

4.»Развитие и укрепление  материально-технической базы муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района курской области  на 2014-2016 годы»

По итогам 2016 года достигнуты установленные плановые значения    целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

ОТЧЕТ

         по оценке эффективности реализации муниципальной  программы

                 "Развитие культуры в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2015-2017 годы»

Эффективность реализации Программы определялась  по следующим направлениям:  оценка степени достижения целей и решения задач Программы ; оценка степени соответствия запланированному уровню затрат бюджета; оценка эффективности использования средств бюджета Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области;

Для оценки эффективности муниципальной программы использовались следующие показатели и ожидаемые результаты:

1) удельный вес населения участвующего   в   культурно-досуговых мероприятиях в 2016 году по отношению к 2015 г  составил 8,1% и  возрос по сравнению с 2015 г  на  2%

2)количество   культурно-досуговых мероприятий в 2016 году по отношению к 2015 г увеличилось на 3 мероприятия , что составило 2%   (150/148\*100)=1,3 %

3)количество участников, принявших участие в конкурсах, фестивалях различного уровня в 2015 г по сравнению с 2015 г увеличилось на 10 человек  , что составило 2,4% (420/410\*100)=2,4 %

4)доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых учреждением культуры Большезмеинского сельсовета составила 11,34 %

            Результат измерялся в процентах и рассчитывался по формуле:

Р4 = Отф / Оп х 100, где:

Отф – число опрошенных посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями культуры Большезмеинского сельсовета, человек;

Оп – общее число опрошенных посетителей бюджетных учреждений культуры Курской  области, человек.

 (170/1500) \* 100 =11,34 %

5) доля одаренных детей и талантливой молодежи, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории Большезмеинского сельсовета и за его пределами, в общем числе детей и молодежи составила  16,67 %

Ожидаемый результат измерялся в процентах и рассчитывался по формуле:риально-техн

Р5 = Оод / Чдм х 100, где:

Оод – число одаренных детей и талантливой молодежи, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории Большезмеинского сельсовета и за ее пределами, человек;

Чдм – численность детей и молодежи Большезмеинского сельсовета, человек.

(10/60)\*100=16,67 %

Общий объем расходов бюджета  учреждения культуры в 2016 году составил 225471,48 рублей.

    Объем расходов бюджета учреждения культуры в части расходов на оплату труда и начисления в 2016 году составил 130,2 тыс.руб. В 2017 году эта цифра  будет соответствовать показателям « дорожной карты»  по реализации Указа Президента РФ №597 от 7 мая 2012 года.

       В 2016 году и последующий период перед культурным учреждением   стоит задача повышение качества жизни граждан Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими  муниципальных  услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

 В рамках структурных реформ предусматривается:

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

создание условий для творческой самореализации жителей Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2015-2017 годы»  (далее – Программа) была направлена на создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, привлечения жителей сельского поселения к систематическим занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам.

 Мероприятия программы обеспечивали развитие учреждения культуры, совершенствовали  организацию досуга населения и поддержку традиционной народной культуры. В этих целях организовывались  районные конкурсы,  концертные мероприятия, смотры, конкурсы, в том числе с привлечением районных коллективов.

Особое внимание в деятельности  работы уделялось работе с детьми и молодежью. Проводилась работа по профилактике наркомании среди молодежи и подростков, художественно – эстетическому воспитанию детей, досуговой работе с ветеранами и инвалидами. Большое внимание уделялось организации досуга молодежи. Было проведено много игровых программ, конкурсов и прочих мероприятий.

        Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 100%. Итоги реализации муниципальной программы за 2016 год признаются положительными , программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Экономический эффект от реализации муниципальной программы: эффективное функционирование учреждений культуры, повышение уровня показателя проведения и увеличение количества посещений культурно- досуговых мероприятий.

ОТЧЕТ

         по оценке эффективности реализации муниципальной  программы

**«Развитие  муниципальной службы в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2015-2017 годы»**

     Ответственный исполнитель -    Администрация Большезмеинского сельсовета Щигровского района  Курской области

     В 2016 году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программой Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области запланировано достижение  значений   целевых показателей (индикаторов).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в целевой Программе | Достигнуто | отклонение от утвержденного значения  (+, -, %) | Эффективность целевого индикатора, % |
| Переподготовка и повышение квалификации 3 муниципальных служащих | человек | 3 | 3 |  | 100 |

  Отчет за 2016 год о финансировании и реализации мероприятий муниципальной  целевой программы Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Большезмеинском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015 — 20217 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятий Программы | Источники и объемы финансирования на год (тыс.рублей) | | | | | | | | Фактически  проведенные  мероприятия.  Достигнутые  результаты  мероприятий  за год [\*\*](http://bolzmey.rkursk.ru/l) | Примечание [\*\*\*](http://bolzmey.rkursk.ru/l) |
| местный бюджет | | бюджеты других уровней (по уровням) | | внебюджетные источники | | общий объем финансирования | |
| план года[\*](http://bolzmey.rkursk.ru/l) | испол-нено за год (кассо-вые расходы) | план года | исполнено за год (кассовые расходы) | план года | исполнено за год | план года | исполнено   за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 | 12 |
| 2 | Повышение квалификации муниципальных служащих | 8,980 | 8,980 |  |  |  |  | 8,980 | 8,980 |  |  |
| 4 | Всего по Программе | 8,980 | 8,980 |  |  |  |  | 8,980 | 8,980 |

Проведенный анализ выполнения программных мероприятий  позволяет сделать вывод о том, что действия органов местного самоуправления  обеспечило реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2015 - 2017 годы» базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении развития муниципальной службы на требуемом уровне  обеспечены.

ОТЧЕТ

         по оценке эффективности реализации муниципальной  программы

**«Обеспечение  доступным и куомфортным жильем  и коммунальными услугами граждан  в Большезмеинском сельсовете  Щигровского района Курской области  на 2015-2020 годы»**

    Ответственный исполнитель -    Администрация Большезмеинского сельсовета Щигровского района  Курской области

    В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программой Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области запланировано  выполнение 1  целевого индикатора.

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной целевой программы за 2016год  муниципальной   программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Большезмеинском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в целевой Программе | Достигнуто | отклонение от утвержденного значения  (+, -, %) | Эффективность целевого индикатора, % |
| Мероприятия по уличному освещению, озеленению, прочим мероприятиям по благоустройству |  |  |  |  | достигнуто |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |

   Отчет за 2016 год о финансировании и реализации мероприятий муниципальной  целевой программы   «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Большезмеинском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий Программы | Источники и объемы финансирования на год (тыс.рублей) | | | | | | | | Фактически  проведенные  мероприятия.  Достигнутые  результаты  мероприятий  за год [\*\*](http://bolzmey.rkursk.ru/l) | Примечание [\*\*\*](http://bolzmey.rkursk.ru/l) |
| местный бюджет | | бюджеты других уровней (по уровням) | | внебюджетные источники | | общий объем финансирования | |
| план года[\*](http://bolzmey.rkursk.ru/l) | испол-нено за год (кассо-вые расходы) | план года | исполнено за год (кассовые расходы) | план года | исполнено за год | план года | исполнено   за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 | 12 |
| 1 | содержание сети уличного освещения | 22334,04 | 22334,04 | - | - | - | - | 22334,04 | 22334,04 |  |  |
|  | Всего по Программе | 22334,0,4 | 22334,  04 |  |  |  |  | 22334,04 | 22334,04 |  |  |

Проведенный анализ выполнения программных мероприятий  позволяет сделать вывод о том, что ,  меры необходимые для реализации  обеспечения благоустройства территории муниципального образования  выполнены.. Основные показатели программы в 2016 году достигнуты.

Экономический эффект от реализации муниципальной программы: повышение уровня благоустройства, повышение надежности уличного освещения,   повышения уровня жизни населения.

**ОТЧЕТ**

         по оценке эффективности реализации муниципальной  программы

**«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Большезмеинский сельсовет»   Щигровского района Курской области  на 2014-2016 годы»**

Ответственный исполнитель -    Администрация Большезмеинского сельсовета Щигровского района  Курской области  

**В 2016 году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программой Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области запланировано достижение  значений   целевых показателей (индикаторов).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **ЕИ** | **Значение целевого показателя** | | **%** | **Оценка в баллах** | **рейтинг** |
| **план** | **факт** |
| Программа **«Материально-техническое обеспечение учреждений и формирование имиджа Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области на 2014-2016 годы»** | | | | | | |
| **Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений** | Тыс.р. | |  | | --- | | 302236,92 | | |  | | --- | | 302236,92 | | 100 | 1 | Положительное значение |
| **Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** |  | 302236,92 | 302236,92 | 100 | 1 | Положительное |

Общий объем   расходов бюджета муниципального образования «Большезмеинский сельсовет№  на реализацию мероприятий составил 3021236,92 руб. Финансирование   расходов на  программное обеспечение,  техническое обслуживание автотранспорта, услуги связи, обслуживание и содержание административного здания  произведено исходя из фактической потребности

Основными задачами программы являются:

-         оснащение компьютерной техникой, программным и матекриально-техническим обеспечение учреждений муниципального образования

-        повышение эффективности системы муниципального управления

-        вформирование имджа Большезмеинского сельсовета

Экономический эффект   от реализации мероприятий программы: это улучшение   качества обслуживания населения.